## доходы
Приложение №5 к письму Депфина Югры
от "29 " декабря 2016 года № 20-Исх-6000
Информация об исполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа город Урай за 9 месяцев 2017 года
Реквизиты муниципального правового акта утвердившего план мероприятий:
дата от 17.02.2017
№ 386
наименование: Постановление администрации города Урай " План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план) (тыс.рублей) |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс.рублей) на 01.10.2017 | Значение целевого показателя на 01.10.2017 | Исполнение мероприятий
[6 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
I. Мероприятия по росту доходов бюджета городского округа город Урай
% исполнения к собственным доходам | [8 empty] | 1.6003 | 1.2031 | 1.1856 | 1.9107
Итого по доходам, в том числе: | [8 empty] | 11521.2 | 8613.2 | 8573.2 | 13537.1
1.1. Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета городского округа город Урай | [8 empty] | 3950 | 3950 | 3900 | 5647.2
1.1.1. | Мероприятия, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Урай | - Комитет по финансам администрации города Урай; - Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай; -Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (по согласованию) | ежеквартально | - Постановление администрации города Урай от 08.06.2011 № 1623 (в послед. ред. от 19.02.2016 №450) "О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Урай", - Постановление администрации города Урай от 30.06.2015 № 2092 «О направлении информации» | отношение дополнительной суммы Совокупных доходов планируемых к получению к годовой сумме утвержденной в бюджете на соответствующий год, % | не менее 0,9 | не менее 0,9 | не менее 0,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 2800 | 2.4284 | В отчетном периоде 2017 года проведены следующие мероприятия: 1) 3 заседания Координационного совета - 14.03.2017, 23.05.2017, 28.08.2019 года по развитию МСП администрации г.Урай, в который входят субъекты предпринимательства, представители администрации города и ФПП. 2) Для организации бизнеса, на сайте администрации города размещена страница предпринимательства и страница ФПП- Югры. 3) Оказано около 750 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности, получения субсидий, обучения. 4) Предоставлены Субсидии в рамках переданных гос.полномочий по программе "Развитие АПК и рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре на 2016-2020 годах" по поддержке с/х товаропроизводителей 6 крестьянским (фермерским) хозяйствам, в сумме 1 636,1 тыс.руб. 5) Оказана финансовая поддержка в рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в сумме 4 378,4 тыс.руб. 6) Организованы 6 ярмарок, приняли участие 48 человек, в том числе проведено 2 межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки с участием 10 человек. 7) Постановлением администрации г.Урай от 29.12.2016 №4095 утверждены 7 открытых ярмарочных площадок для реализации ассортимента сельскохозяйственной продукции, в целях создания условий для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, а так же с дикоросами. 8) В целях развития потребительского рынка, в соответствии с постановлением №13881 от 15.12.2016 , схемой утверждены и предоставлены 80 земельных участков под нестационарные торговые объекты. Бюджетный эффект от данного мероприятия составил 2 800 тыс.рублей.
1.1.2. | Направление информации об организациях и предприятиях (налогоплательщиках), в том числе иногородних, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Урай в Межрайонную ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в целях выявления налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом органе, а также постановки на учет неучтенных объектов налогообложения | - Комитет по финансам администрации города Урай; -Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, -Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; -Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (по согласованию) | ежеквартально | Постановление администрации города Урай от 30.06.2015 № 2092 «О направлении информации» | количество выявленных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом органе, единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органами администрации города Урай до 10 числа каждого месяца предоставляется в МРИ ФНС России №2 по ХМАО -Югре информация об иногородних организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории г.Урай в целях исполнения п. 1.1 протокола рабочего совещания по вопросу постановки на учет обособленных подразделений организаций №02-08/13 от 15.05.2015г. По итогам работы за отчетный период 2017 года, организации и предприниматели, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования город Урай без регистрации в налоговом органе, не были установлены.
1.1.3. | Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенных в Перечень объектов недвижимого имущества на 2016 год, с целью направление информации в Депфин Югры для анализа и включения в Перечень. (Реализация ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в части определения объектов недвижимого имущества). | -Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; - Отдел муниципального контроля администрации города Урай; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | до 1 ноября 2017 года | - Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.12.2014 №691-рп «О плане мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2017 годы»; - приказ Департамента финансов автономного округа от 30.11.2016 N 133-о "Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год" | увеличение количества плательщиков налога на имущество организаций, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, единиц | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | - | - | - | - | 50 | В отчетном периоде 2017 года было проведено следующее: 1) Организована работа с ответственными исполнителями по выявлению недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (Распоряжение администрации города Урай от 13.06.2017 №265-р). 2)Анализ как поступившего (приобретенного) имущества в казну (включено или не включено в предварительный перечень), так и выбывшего (реализованного) муниципального имущества на соответствие для включения в предварительный перечень. 3) Подготовлены запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии через федеральный информационный ресурс выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним по выявленным объектам недвижимости. 4) Проинформировано население г.Урай об объектах недвижимости, включенных в предварительный перечень на 2018 год, размещена: на официальном сайте ОМС города Урай в разделе «Налогоплательщикам», "Объявления", в газетах: «Знамя», в здании МАУ «МФЦ» города Урай города Урай. В результате проведенных мероприятий органами администрации города Урай (Комитетом по финансам г.Урай, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», КУМИ администрации г.Урай) было выявлено 50 объектов, которые направлены в уполномоченный орган - Департамент финансов ХМАО-Югры для включения в предварительный Перечень объектов недвижимого имущества на 2018 год.
1.1.4. | Мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства города Урай, в целях увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | - Комитет по финансам администрации города Урай; - Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай; - Пресс-служба администрации города Урай; -Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай; -Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (по согласованию) | ежеквартально | - Постановление главы города Урай от 06.06.2007 №1304 «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай», - Приказ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 18.05.2016 №02-02/088 «О создании единой комиссии по легализации налоговой базы» | отношение поступившей задолженности от юридических и физических лиц, в том числе от субъектов малого и среднего предпринимательствам в бюджет городского округа город Урай к сумме образовавшейся недоимки на начало текущего года, % | 16.1379 | 16.1379 | 15.8643 | 2950 | 2950 | 2900 | 2847.2 | 15.5755 | В отчетном периоде 2017 году были проведены следующие мероприятия: 1) В целях оплаты задолженности по имущественным налогам и проведения мероприятий, направленных на обеспечение декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 г., администрацией города: а) осуществлялось размещение информационного обращения к населению города в средствах массовой информации (13.04.17, 14.04.17, 01.06.17), на сайте ОМС г.Урай (12.04.17, 10.05.17, 07.06.17, 05,09.2017), в апреле 2017 г. были разосланы населению г.Урай 13 880 экземпляров памяток вместе с уведомлениями на оплату услуг ЖКХ ; б) проводилась в устной и письменной форме разъяснительная работа с руководителями учреждений и организаций города по вопросу своевременной уплаты имущественных налогов и погашения задолженности прошлых лет работниками этих учреждений. 2)При администрацииг.Урай продолжена работа : а) Комиссии по мобилицации доходов, заседание проведено 14.09.2017 с заинтересованными стуктурами, запланировано более 5 мероприятий в части своевременного поступления налогов в бюджет; б) Рабочей группы в целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в сфере легализации неформальных трудовых отношений. Проведено 3 заседания Рабочей группы (15.03.2017, 07.06.2017, 07.09.2017) , приглашено 94 представителя (предприятия и ИП), из которых 39 присутствовало. В результате работы Рабочей группы на 01.10.2017 года заключены трудовые отношения с 430 работниками, что составляет 52,2% от контрольного показателя. По состоянию на 01.10.2017 года была погашена просроченная задолженность по НДФЛ за 2015г.-2016г. – 1 248,7 тыс. рублей. 3) Ведется работа по урегулированию задолженности по уплате налогов (сборов) и по легализации налоговой базы. За отчетный период 2017 г. проведено 27 совещаний, приглашено и заслушано 121 налогоплательщика, в результате была погашена просроченная задолженность по НДФЛ, УСН, ЕНВД, ЕСХН – 2 285,0 тыс. рублей. Бюджетный эффект в части поступлений налогов в местный бюджет составил 2 847,2 тыс.рублей.
1.2. Мероприятия по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа город Урай | [8 empty] | 7571.2 | 4663.2 | 4673.2 | 7889.9
1.2.1. | Пересмотр коэффициента переходного периода при расчете арендной платы за земли государственная собственность на которые не разграничена | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года | Постановление администрации города Урай от 14.02.2017 №352 "Об установлении коэффициентов переходного периода при определении размера арендной платы" | увеличение поступлений от арендной платы за счет увеличения коэффициента переходного периода при расчете арендной платы на размер инфляции установленный федеральным законом на очередной финансовый год и плановый период, относительно первоначально утвержденного плана, тыс.рублей | 3033.2 | 3033.2 | 3033.2 | 3033.2 | 3033.2 | 3033.2 | 2274.9 | 2274.9 | Пересмотр коэффициента переходного периода по действующим договорам арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена. Бюджетный эффект составил 2 274,9 тыс. рублей.
1.2.2. | Активизация работы по вовлечению земель в оборот и их реализация (проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство и проведение аукционов по продаже земельных участков для ведения садоводства) | - Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | на постоянной основе | - Постановление администрации города Урай от 30.09.2014 №3428 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы, - Постановление администрации города Урай от 28.06.2013 №2243 О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Урай (2013-2018 годы)» | увеличение поступлений от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство, тыс.рублей | 2726.9 | 1060 | 1060 | 2726.9 | 1060 | 1060 | 1397.1 | 1397.1 | В отчетном периоде 2017 года поступили денежные средства от 4 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство, в том числе: под комплексное освоение территории в целях жилищного строительства по улице Механиков на сумму 387,2 тыс.руб.; под строительство многоквартирного жилого дома в районе магазина "Гера" 890 тыс.руб.; под строительство производственного объекта пивоварни, ул.Сибирская,6. 19,9 тыс. руб.; для строительства объектов придорожного сервиса, проезд 12, участок №1 -100 тыс. руб. Бюджетный эффект составил 1 397,1 тыс.руб.
[5 empty] | увеличение поступлений от проведения аукционов по продаже земельных участков по ведению садоводства, тыс.рублей | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 308.2 | 308.2 | В отчетном периоде 2017 года проведен аукцион по продаже трех земельных участков для ведения садоводства дачного ходяйства по ул. Южная. Бюджетный эффект составил 308,2 тыс.рублей.
1.2.3. | Повышение платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | До 31 декабря 2017 года | Постановление администрации города Урай от 20.01.2017 №114 "Об установлении коэффициентов и размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Урай" | Увеличение поступлений доходов от договоров социального найма жилых помещений, относительно первоначально утвержденного плана, в разах | 1.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 41 | 1.0022 | По итогам отчетного периода 2017 года поступили дополнительно денежные средства за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма. Бюджетный эффект составил 41,0 тыс.рублей.
1.2.4. | Сокращение дебиторской задолженности и проведение разъяснительной работы с арендаторами муниципального имущества города Урай о целесообразности своевременной уплаты неналоговых платежей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | на постоянной основе | Постановление главы города Урай от 06.06.2007 №1304 «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай» | прирост доходов к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета городского округа, % | 0.94849 | 0.14971 | 0.14645 | 1342.3 | 200 | 200 | 3422.4 | 2.4183 | Работа с задолженностью проводится на постоянной основе, как в рамках досудебного урегулирования -претензионная работа, так и в судебном порядке-взыскание по исполнительным листам. В результате в отчетном периоде 2017 года: по претензионной работе направлено 364 претензии на общую сумму 6 957,47 тыс. руб, из них оплачено 148 претензий на сумму 2 467,7 тыс. руб; по исполнительному производству- в службу судебных приставов направляются исполнительные листы, судебными приставами г.Урай произведено взыскание по исполнительным листам на сумму 795,0 тыс. руб., оплачено пеней 58,8 тыс.руб. Добровольно погашено задолженности 38,8 тыс. руб., вынесено постановлений об окончании исполнительного производства в связи с полной оплатой на сумму 62,1 тыс. руб. Бюджетный эффект от данного мероприятия составил в сумме 3 422,4 тыс. руб.
1.2.5. | Подготовка материалов и проведение проверок по фактам нарушения земельного законодательства | Отдел муниципального контроля администрации города Урай | в соответствии с требованиями утвержденных административных регламентов | Постановление главы города Урай от 06.06.2007 №1304 «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай» | увеличение поступлений штрафов от выявленных нарушений земельного законодательства, тыс.рублей | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2.4 | 2.4 | В отчетном периоде 2017 года было подготовлено 5 протоколов и направлено в Мировой суд. Бюджетный эффект составил 2,4 тыс. рублей.
1.2.6. | Реализация материалов контрольных мероприятий по фактам нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок | Отдел финансового контроля администрации города Урай | До 31 декабря 2017 года | Постановление администрации города Урай от 02.02.2016 №194 "О порядке осуществления администрацией города Урай полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок" | увеличение поступлений от установленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, тыс.рублей | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5 | По результатам проверок администрацией г.Урай за отчетный период 2017 года в бюджет города поступили: 1) возврат средств прошлых лет, как возмещение в доход бюджета за неправомерно использованные средства в сумме 21,9 тыс.рублей; 2) штрафы по административному наказанию в сфере закупок 107,6 тыс.рублей. Бюджетный эффект составил 129,5 тыс. рублей.
1.2.7. | Проведение мероприятий, по фактам совершения административных правонарушений | - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай; - Административная комиссия города Урай | до 31 декабря 2017 года; до 31 декабря 2018 года; до 31 декабря 2019 года | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | увеличение поступлений от установленных нарушений законодательства в области административных правонарушений, тыс. рублей | не менее 210,0 | не менее 220,0 | не менее 230,0 | 210 | 220 | 230 | 314.4 | 314.4 | В отчетном периоде 2017 года было подготовлено 248 протоколов о назначении административного наказания в виде штрафа. Бюджетный эффект составил 314,4 тыс.рублей.

## расходы
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя |  |  | Планируемый (ожидаемый) бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс.рублей) |  |  | Полученный бюджетный эффект на 01.10.2017 | Значение целевого показателя на 01.10.2017 | Обоснование исполнения мероприятия
[6 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
Итого по расходам, в том числе | [8 empty] | 11990.4 | 10384.8 | 10317.3 | 12236 | 0.86332
2.1. | Сокращение расходов бюджета городского округа за исключением межбюджетных трансфертов, в том числе: |  | 2017-2019 годы | Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай, % | 0.79753 | 0.69465 | 0.68311 | 10112.3 | 8492.4 | 8405.2 | 10613.3 | 0.74883
2.1.1. | в результате cокращения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг, в том числе в целях повышения эффективности осуществления закупок, обоснованности цен, контрактов, комплектности и технических характеристик, проведении экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы | - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, - Управление образования администрации города Урай | 2017-2019 годы | Проекты Решений Думы города Урай "О внесении изменений в бюджет городского округа города Урай на 2017 год и на плановаый период 2018 и 2019 годы" | оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай, % | 0.37636 | 0.22815 | 0.21147 | 4772.1 | 2789.2 | 2602 | 10203 | 0.71988 | Экономия средств, выявленная в результате проведенных конкурсных торгов на поставку услуг,а так же в результате проведения совместных аукционов. Бюджетный эффект за отчетный период составил 10203,0 тыс.рублей.
2.1.2. | в результате оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений, обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе | - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, - Управление образования администрации города Урай | 2017-2019 годы | Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики городского округа город Урай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай,% | 0.092306 | 0.10391 | 0.11137 | 1170.4 | 1270.4 | 1370.4 | 410.3 | 0.028949 | В отчетном периоде 2017 года продолжена реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Урай. В муниципальных учреждениях на постоянной основе осуществляется контроль за приборами потребления энергоносителей. В результате произошло снижение объемов потребления воды, тепловой и электрической энергии. В целом экономия по коммунальным услугам за отчетный период составила - 410,3 тыс.рублей.
2.1.3. | Передача муниципальных услуг черех МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | -управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай | сентябрь 2017 года | Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 "Об утверждении реестра муниципальных услуг" | сокращение численности бюджетных учреждений | 1 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 1 | В отчетном периоде 2017 года проведено мероприятие по передачи одной муниципальной услуги «полного цикла» в МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –МАУ «МФЦ») в соответствии с постановлением администрации города Урай от 29.05.2017 №1430 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет детей для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». С 01 июня данная услуга оказывается в МАУ «МФЦ». С июня 2017 по сентябрь 2017 МАУ «МФЦ» данная услуга оказана 265 заявителям.
2.1.4. | Реализация плана мероприятий (дорожная карта) по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2016-2020 годы | - управление по физической культуре, спорту и туризму, - управление по культуре и молодежной политике, - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, -Управление образования администрации города Урай, | 2017-2019 годы | Постановление администрации города Урай от 20.10.2016 №3179 "О плане мероприятий (дорожная карта) по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2016-2020 годы" | Доля средств бюджета города Урай, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим орагнизациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Урай на предоставление услуг в социальной сфере,% | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | Доля средств бюджета города, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета города Урай на предоставление услуг в социальной сфере
2.1.5. | Реорганизация муниципальных бюджетных учреждений (путем объединения нескольких организаций) | - управление по культуре и молодежной политике | 2017 год | Проект постановления администрации города "О реорганизации учреждений городского округа город Урай" | сокращение общего количества учреждений, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект постановления администрации города Урай «Реорганизация муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» находится в стадии разработки. Согласно данному проекту путем объединения муниципальных учреждений осуществление полномочий в сфере молодежной работы передается Управлению образования администрации города Урай с целью уменьшения расходов местного бюджета за счет оптимизации численности персонала и перераспределения функциональных обязанностей.
2.2. | Проведение мероприятий, направленных на расширение перечня и объемов платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с их уставами | -управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, - Управление образования администрации города Урай | 2017-2019 годы | Проекты постановлений администрации города Урай "Об утверждении стоимости платных услуг" | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 1878.1 | 1892.4 | 1912.1 | 1878.1 | 1892.4 | 1912.1 | 1622.7 | 1622.7 | В отчетном периоде 2017 года проведены мероприятия, направленные на расширение перечня платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. Утверждены тарифы на 4 новые услуги, а так же тарифы на 62 общеобразовательные (общеразвивающие) программы. В рамках оказания муниципальными учреждениями платных услуг получен бюджетный эффект за отчетный период 1622,7тыс.рублей.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание | [11 empty] | 0 | 0
| Итого, в том числе | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4571 | 0
3.1 | Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | - комитет по финансам администрации города Урай | 2017-2019 годы |  | отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2017 у муниципального образования муниципальный долг отсутствует
3.2 | Установление уровня долговой нагрузки на бюджет города по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 10% от суммарного годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | - комитет по финансам администрации города Урай | 2017-2019 годы | Постановление администрации города Урай от 08.04.2015 №1242 "Об утверждении методики планирования долговых обязательств городского округа город Урай и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Урай" | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений , % | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2017, в виду отсутствия муниципального долга, значение целевого показателя равно 0
3.3 | Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга не более 1,0 % от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | - комитет по финансам администрации города Урай | 2017-2019 годы |  | отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | не более 1,0 | не более 1,0 | не более 1,0 | 0 | 0 | 0 | 4571 | 0 | По причине отсутствия необходимости привлечения заемных средств от кредитных организаций. Бюджетный эффект за отчетный период составил 4571,0 тыс. рублей