ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Праздничное (новогоднее, рождественское) оформление территорий в зимний период «Новогодние былины»

(далее также «инициативный проект», «проект»)

Инициатор проекта: инициативная группа граждан города Урай.

Проект предусматривает выполнение в декабре 2023 года работ по новогоднему, рождественскому оформлению территорий города Урай, в том числе территорий, прилегающих к объектам социальной, коммунальной, бытовой, производственной инфраструктуры, придомовых территорий. Тема оформления территорий: - «Защитники».

Инициативный проект реализован 22 декабря 2023 года в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 № 2468 (ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай).

В рамках проекта планировалось к благоустройству 13 городских территорий, но, в связи с климатическими условиями, пять организаций от участия в проекте отказались, фактически приняли участие 8 территорий.

Размер финансирования проекта из средств местного бюджета составил 155 000 рублей. Средства направлены:

- 41 400 рублей на изготовление памятных призов победителям и участникам проекта;

- 113 600 рублей на денежное вознаграждение победителям проекта.

Силами участников проекта в зимний период на безвозмездной основе, празднично оформлены, закрепленные за ними территории, осуществлено содержание и обеспечена сохранность.

Общая стоимость инициативного проекта – 155 000 рублей.

Количество благополучателей – 41 141 человек.

В результате реализации проекта благоустроены 8 городских территорий, обеспечено их содержание и сохранность участниками проекта в течение зимнего периода.

Информация о проекте (материалы в средствах массовой информации, сети «Интернет»):

<https://uray.ru/informacija-o-vnesenii-iniciativnogo-proekta-v-administraciju-goroda-uraj-vnesen-iniciativnyj-proekt-prazdnichnoe-novogodnee-rozhdestvenskoe-oformlenie-territorij-v-zimnij-period-novogodnie-byliny/>

<https://budget.uray.ru/otbor-proektov/2023-2/opisanie-proektov-2023/>

<https://vk.com/wall-112870481_16243>

<https://infoflag.ru/2023/12/31/prazdnik-v-skazochnom-stile/>

<https://uray.ru/prazdnik-v-skazochnom-stile/>

<https://vk.com/official_uray?w=wall-63159149_42835>

<https://ok.ru/admuray/topic/156292107566056>

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности  директора | С.П.Богданов |

Исполнитель: Полотайко Ольга Анатольевна

начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы

МКУ «УГЗиП г.Урай», (34676) 29019 (доб.422);ogr1@urban.uray.ru