# ПРОЕКТ

# Приложение к постановлению

# администрации города Урай

# от 26.09.2024 №1919

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории города Урай»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Таблица 1

Основные положения

| 1. | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |
| 3. | Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| 4. | Цели муниципальной программы | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай |
| 5. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| 6. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 301 515,1 тыс.рублей |
| 7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного округа) | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

Таблица 2

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (НП <*>, ОЭОМСУ <**>, ГП ХМАО - Югры <***>, РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****>, МП<******>, МП г. Урай <*******>) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания (В)/ убывания (У) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |
| Цель 1: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории города Урай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП г. Урай <*******> | тыс. кв.м. | В | 4,9 | 2023 | 6,7 |  | 9,4 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | - | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | - |
| 2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ОЭОМСУ <**> | % | В | 60,6 | 2023 | 27,0 |  | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | - |

<**>  показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления

<*******> муниципальная программа

Таблица 3

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан из числа молодых семей | Обеспечение жильем молодых семей в виде субсидий на приобретение жилья. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Повышение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории города Урай» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): управление по учету и распределению муниципального жилого фонда | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Создание условий для улучшения жилищных условий, в том числе отдельных категорий граждан | Приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, для переселения граждан из аварийного фонда. Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений аварийного фонда. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |

Таблица 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 188729,9 | 450854,0 | 573188,5 | 29 580,9 | 29 580,9 | 29 580,9 | 1301515,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 4 578,1 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 176169,3 | 423518,3 | 538235,4 | 23 889,9 | 23 889,9 | 23 889,9 | 1209592,7 |
| Местный бюджет |  | 10 360,6 | 27335,7 | 34953,1 | 4 898,3 | 4 898,3 | 4898,3 | 87344,3 |
| Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», в том числе: | 25 781,2 | 28 693,1 | 28 693,1 | 6 739,8 | 6 739,8 | 6 739,8 | 103 386,8 |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 24 388,5 | 27 143,0 | 27 143,0 | 6 402,8 | 6 402,8 | 6 402, 8 | 97 882,9 |
| 1.3. | Местный бюджет | 1 392,7 | 1 550,1 | 1 550,1 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 5 503,9 |
| 1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Повышение качества жилищных условий граждан, проживающих на территории города Урай», в том числе: | 54 876,5 | 52 676,5 | 52 676,5 | 22 841,1 | 22 841,1 | 22 841,1 | 228 752,8 |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 792,7 | 792,7 | 4 578,1 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 50 042,7 | 50 042,7 | 50 042,7 | 17 487,1 | 17 487,1 | 17 487,1 | 202 589,4 |
| 2.3. | Местный бюджет | 2 633,8 | 2 633,8 | 2 633,8 | 4 561,3 | 4 561,3 | 4 561,3 | 21 585,3 |
| 2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Региональный проект «Жилье», в том числе: | 108072,2 | 369484,4 | 491818,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969375,5 |
| 3.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 101738,1 | 346332,6 | 461049,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909120,4 |
| 3.3. | Местный бюджет | 6 334,1 | 23151,8 | 30769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60255,1 |
| 3.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий жителей,

проживающих на территории города Урай»

Методика

расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания (В)/убывания (У) | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. кв.м. | В | Определяется на основании заключенных договоров мены и соглашений о выплате возмещений за изымаемые жилые помещения с собственниками аварийного жилья, измеряется в тысячах квадратных метров (нарастающим итогом). Источник информации: ежеквартальный мониторинг количества граждан, расселенных из аварийного жилья, предоставленный управлением по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай |
| 2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | В | Определяется на основании количества человек, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с жилищными программами, и количества человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года. Рассчитывается по формуле: Дулучш = ∑Сулучш / ОЧнуждающ *100%, где: Дулучш – доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; ∑Сулучш - количество человек, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году; ОЧнуждающ - общее количество человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года. Источники информации: ежеквартальный мониторинг граждан, улучшивших жилищные условия; форма федерального статистического наблюдения 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений». |