ПРОЕКТ

Приложение к постановлению 
администрации города Урай
от 06.09.2024 №1773


Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в границах города Урай»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Таблица 1
Основные положения

	1. 
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы города Урай курирующий направления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительства, землепользования и природопользования, дорожного хозяйства и транспорта

	2. 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее по тексту - МКУ «УГЗиП г. Урай»)

	3. 
	Период реализации муниципальной программы3
	2025- 2030 годы

	4. 
	Цели муниципальной программы
	Повышение уровня благоприятной окружающей среды для  жителей города Урай 

	5. 
	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	6. 
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	8 577,3 тыс. руб.

	7. 
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа)
	1) Экологическое благополучие;
2) Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность»
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[bookmark: _GoBack]Таблица 2
Показатели муниципальной программы

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
(НП <*>, ОЭОМСУ <**>, 
ГП ХМАО-Югры <***>
РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****> 
МП <******> 
,
МП г.Урай <*******>) 

	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Признак возрастания 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2025


	2026 


	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	Цель: Повышение уровня благоприятной окружающей среды для жителей города Урай

	1
	Площадь ликвидированных  мест несанкционированного размещения отходов в год
	МП г.Урай
<*******>
		га
	В
	3,89
	2023
	2,47
	2,48
	2,49
	2,50
	2,51
	2,52
	-
	МКУ «УГЗиП г.Урай»
	

	2
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города Урай
	МП г.Урай            <*******> 
	%
	В
	52,0
	2023
	53
	53,5
	54
	54,5
	55
	55,0
	-
	МКУ «УГЗиП г. Урай»
	-


Уровень соответствия, а также декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы:
 <******> муниципальная  программа



Таблица 3 
Структура муниципальной программы

	№ п/п 
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и улучшение экологической ситуации на территории города Урай»


	
	Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/соисполнитель): МКУ «УГЗиП г. Урай»

	Срок реализации: 2025 - 2030 годы
	

	1.1
	Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай

	Организация и проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения
отходов, химического анализа почв, изготовление и установка предупреждающих аншлагов. Выполнение работ, направленных на охрану и снижение негативного воздействия на окружающую среду территории города Урай (в том числе на безвозмездной основе), ликвидация металлических обломков (брошенных судов) из водоохраной зоны реки Конда и реки Колосья. Мониторинг экологического состояния объектов и территории города Урай. 
	Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в год

	1.2
	Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды.
	Организация и осуществление мероприятий по проведению субботников, в том числе озеленению территории города, проведение экологических и природоохранных мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. Информирование населения в средствах массовой информации и в социальных сетях о проводимых мероприятиях в области охраны окружающей среды
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общей численности населения города Урай




Таблица 4
Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№
	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025 г.
	2026 г. 
	2027 г. 
	2028 г. 
	2029 г
	2030 г
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	2 109,1
	2 109,1
	2 109,1
	750,0
	750,0
	750,0
	8 577,3

	Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Межбюджетные трансферты 
из бюджета автономного округа 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	2 109,1
	2 109,1
	2 109,1
	750,0
	750,0
	750,0
	8 577,3

	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.




	Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай (всего), в том числе:
	2 109,1
	2 109,1
	2 109,1
	750,0
	750,0
	750,0
	8 577,3

	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет 
	2 109,1
	2 109,1
	2 109,1
	750,0
	750,0
	750,0
	8 577,3

	
	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.




	Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды (всего), в том числе:  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Приложение к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в границах города Урай» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Признак возрастания (В)/убывания (У)
	Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения

	1
	Площадь ликвидированных  мест несанкционированного размещения отходов в год
	га
	В
	Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов определяется как сумма площадей всех ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в отчетном периоде. Источник информации: реестр мест несанкционированного размещения отходов с указанием площадей, ликвидированных на территории города Урай МКУ «УГЗиП г.Урай» в отчетном периоде.

	2
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города Урай   
	%
	В
	Показатель рассчитывается по формуле: 

Удн = Kнэ/Кн*100,
где:
Удн - доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города Урай;
Кнэ – численность населения, принявшего участие в эколого-просветительских и природоохранных мероприятиях, проведенных на территории города Урай, за отчетный период; 
Кн – среднегодовая численность населения города Урай за отчетный период.
Источники информации:
- журнал учета количества жителей города Урай, принявших участие в эколого-просветительских и природоохранных мероприятиях, проведенных за отчетный год МКУ «УГЗиП г.Урай»;
- данные статистического бюллетеня по численности населения, предоставляемые Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.





