ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Развитие гражданского общества на территории города Урай»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Таблица 1

Основные положения

| ## 1. | ## Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай, курирующий направления внутренней политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации города Урай |
| --- | --- | --- |
| ## 2. | ## Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление внутренней политики администрации города Урай |
| ## 3. | ## Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| ## 4. | Цели муниципальной программы | Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив. Создание равных возможностей для самореализации молодежи, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотичной и социально-ответственной личности. |
| ## 5. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| ## 6. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 257 491,2 тыс. рублей |
| ## 7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности: 1. Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно - нравственных и культурно - исторических ценностей; 2. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность; 3. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание; 4. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества». |

### Таблица 2

### Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя < 1> (НП <*>, ОЭОМСУ <**>, ГП ХМАО - Югры <***> РП в ФП <****>, РП вне НП и ФП<*****>, МП<******>, МП г. Урай <*******>) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Признак возрастания (В)/ убывания (У) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| - Цель «Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля средств бюджета города Урай, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города Урай, выделяемых через конкурентные процедуры | МП г. Урай <*******> | % | В | 1,7 | 2023 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 9,4 | 9,7 | 10 |  | - |  | Управление внутренней политики администрации города Урай | - |  |
| 2. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай | МП г. Урай <*******> | Единиц | В | 24 | 2023 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | - |  | Управление внутренней политики администрации города Урай | - |
| 3. | Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории города Урай | МП г. Урай <*******> | Единиц | В | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |  | - |  | Управление внутренней политики администрации города Урай | - |
| 2. Цель «Создание равных возможностей для самореализации молодежи, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | МП <******* > | % | В | 30,9 | 2023 | - | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |  | 36,0 |  | - | Управление внутренней политики администрации города Урай | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |
| 5. | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов | МП <******* > | % | В | 6,4 | 2023 | - | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |  | 7,0 |  | - | Управление внутренней политики администрации города Урай | - |
| 6. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | РП в ФП <****> | % | В | - | 2024 | - | 41,62 | 49,97 | 58,31 | 66,66 |  | 75,00 |  | Протокол от 20.02.2025 №1 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление внутренней политики администрации города Урай | Увеличение доли молодых людей, верящих в возможность самореализации в России |
| 7. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | РП в ФП <****> | % | В | - | 2024 | - | 14,15 | 21,12 | 28,08 | 35,04 |  | 42,00 |  | Протокол от 20.02.2025 №1 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление внутренней политики администрации города Урай | Увеличение доли молодых людей, верящих в возможность самореализации в России |
| 8. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | РП в ФП <****> | % | В | - | 2024 | - | 70,96 | 71,86 | 72,76 | 73,66 |  | 75,00 |  | Протокол от 20.02.2025 № 1 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление внутренней политик и администрации города Урай | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное и патриотическое воспитание |
| 9. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности | РП в ФП <****> | % | В | - | 2024 | - | 15,27 | 15,46 | 15,65 | 15,85 |  | 16,14 |  | Протокол от 20.02.2025 №1 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление внутренней политик и администрации города Урай | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное и патриотическое воспитание |

-------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия, а также декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы:

<*> национальный проект;

<**> показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

<***> государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

<****> региональный проект, входящий в состав национального проекта;

<*****> региональный проект, не входящий в состав национального проекта;

<******> муниципальный проект;

<*******> муниципальная программа города Урай.

# Таблица 3

### Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Урай» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/ соисполнитель): управление внутренней политики администрации города Урай | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета города Урай социально ориентированным некоммерческим организациям. Предоставление субсидий из бюджета города Урай социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим гражданам услуги (работы) в социальной сфере. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности, во владение и (или) пользование. Предоставление информационной поддержки проектов, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Оказание консультационной поддержки некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности. | Доля средств бюджета города Урай, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города Урай, выделяемых через конкурентные процедуры |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/ соисполнитель): управление внутренней политики администрации города Урай | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 2.1. | Создание условий для развития форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления | Организация и проведение собраний, конференций граждан, публичных слушаний, общественных обсуждений и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления. Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, актива территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай |
| 2.2. | Оказание поддержки территориальным общественным самоуправлениям | Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на финансовое обеспечение затрат для осуществления самостоятельно и под свою ответственность собственных инициатив по вопросам местного значения | Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории города Урай |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/ соисполнитель): управление внутренней политики администрации города Урай | Срок реализации: 2026-2030 годы |  |
| 3.1. | Создание условий для проведения мероприятий по основным направлениям молодежной политики, вовлечение молодежи в добровольческую и общественную деятельность | Организация и проведение городских мероприятий и мероприятий, направленных на профессиональное развитие, поддержку добровольчества (волонтерства), патриотического воспитания, поддержку инициативы, развитие творческого, предпринимательского потенциала, повышение навыков и компетенций среди молодежи и общественных молодежных организаций, с учетом национальных и местных социально – экономических, культурных особенностей. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| 3.2. | Содействие молодежи в получении трудового опыта | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов. |
| 3.3. | Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодежной политики города Урай «Центр молодежных и гражданских инициатив». | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую волонтерскую деятельность. |
| 4. | Региональный проект «Россия - страна возможностей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/ соисполнитель): управление внутренней политики администрации города Урай | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 4.1. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов. | Обеспечение трудовых отрядов специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов. |
| 4.2. | Обеспечение функционирования эффективной системы, направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи, развитие ее потенциала | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание. Развитие у молодежи навыков планирования карьеры и принятия решений. Создание условий для самоопределения профессиональной ориентации, успешной социализации молодежи и поддержки социально значимых инициатив. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики. Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие. |
| 5. | Региональный проект «Мы вместе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (ответственный исполнитель/ соисполнитель): управление внутренней политики администрации города Урай | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 5.1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | Организация и проведение городских просветительских мероприятий гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям отечественной истории. Организация и проведение мероприятий, в том числе направленных на сохранение и популяризацию в молодежной среде литературного русского языка, культурных и национальных традиций, исторического наследия народов России; воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье, браку, формирование образа благополучной молодой российской семьи, ориентированной на ее развитие на основе традиционной для России системы ценностей; расширение знаний и развитие навыков в области этики и психологии семейной жизни, детско-родительских отношений, целевой аудиторией которых являются молодые семьи. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание. Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность. |

### Таблица 4

### Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 23 119,5 | 51 789,1 | 52 168,1 | 52 188,5 | 39 113,0 | 39 113,0 | 257 491,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | 6 000,0 |
| Местный бюджет |  | 23 119,5 | 49 789,1 | 50 168,1 | 50 188,5 | 39 113,0 | 39 113,0 | 251 491,2 |
| Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Урай» (всего), в том числе: | 19 119,5 | 18 844,5 | 18 844,5 | 18 844,5 | 14 920,3 | 14 920,3 | 105 493,6 |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 19 119,5 | 18 844,5 | 18 844,5 | 18 844,5 | 14 920,3 | 14 920,3 | 105 493,6 |
| 1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» (всего), в том числе: | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 16 000,0 |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 16 000,0 |
| 2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | 0,0 | 32 944,6 | 33 323,6 | 33 344,0 | 18 192,7 | 18 192,7 | 135 997,6 |
| 3.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 0,0 | 30 944,6 | 31 323,6 | 31 344,0 | 18 192,7 | 18 192,7 | 129 997,6 |
| 3.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |